排产操作流程确认稿

用于与业务团队逐条确认当前实际操作方式

版本：V1.0    日期：2026-03-17

说明：以下步骤基于现有文档（K3、MES、周计划Excel、流程图）整理，按“当前真实执行顺序”描述。

一、排产操作步骤

市场/外贸在 K3 新建销售订单或预测单，并完成订单审核。

市场在钉钉发起“交期评审”流程。

计划、采购、生产参与评审，给出可承诺交期；若不满足市场期望，反复沟通调整。

评审通过后，市场通过邮件通知计划及相关部门“订单可执行”。

计划在 K3 对订单做 MRP 运算（先不做库存精算?）。

MRP 输出三类结果：采购申请、委外申请、生产订单需求。

计划员把订单从 K3 汇总到 Excel（周计划表 + 生产计划总表）。

计划员按人工规则排顺序：交期、加急、下单先后、客户优先级、口头插单等。

排产时参考 MES 的设备信息、产品工艺路线、工序能力（人工经验判断）。

形成周计划后，下发到车间/外围/采购（表格 + 邮件 + 沟通）。

采购按申请下采购单，委外按申请下委外单，生产按计划下达生产订单并开工。

车间执行并在 MES 报工（工序、数量、时间等），车间与外围按交接单流转。

计划员根据 MES 报工进度和现场异常，再手动调整 Excel 排程（顺延、插单、改优先级）。

完工后在 K3 继续走检验、入库、调拨、发货，订单关闭。

下一周计划基于本周实际完成情况继续滚动重排。